OPPGAVER OG ANSVAR – ILAR CROSS

Oppdatert 23.03.2022

OPPRIGGING AV  STADION: ALLE STILLER OPP PÅ SØNDAG KL. 10:00 PÅ STADION.

RENNLEDER

- Påse at rennet avvikles på en god måte og etter reglementet (http://www.skiforbundet.no/langrenn/regler-og-retningslinjer/)

- Sikre at kretsen/TD er kjent tid og sted for rennet

- Oppnevne hovedfunksjonærer (jf liste under) og innkalle disse til møte minst 1 uker før rennet

- Sørge for at det settes jury for rennet (TD+rennleder og løypesjef)

- Gå gjennom instrukser med den enkelte funksjonærs og avklare omfordele oppgaver og eventuelt uklarheter i forhold til gjøremål

- Fordele grupper/aktuelle personer til dugnad mellom hovedfunksjonærene

- Sende ut Innbydelse til rennet i samarbeid med rennsekretæren

- Ansvarlig for informasjon på Ilars nettside. Det vil si sørge for at det blir lagt ut nyhet og løypekart for rennet på nettsiden i god tid før påmeldingsfristen går ut.

- Sjekke sponsorlista i forhold til innkjøp, deltakelse, premiering og annet

- Legge løyper i samarbeid med løypesjef

- Gå gjennom ferdige løyper med løypesjef i god tid før rennstart

- Gå gjennom arrangementet med TD

- Samle/kontakte alle hovedfunksjonærer umiddelbart etter rennet for evaluering, og sørge for at erfaringene blir skrevet ned og at dette dokumentet revideres ved behov

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Rennleder | Sini Rasmus | 482 12 374 (må ha jaktradio) |
| Ass. Rennleder | Jørn Ottar Olsen | 48123455 |

LØYPESJEF

- Legge løyper og utarbeide løypekart i samarbeid med rennleder og overlevere disse til rennsekretær

- Avtale kjøring av løypene med løypekjørere i Ilar, og sørge for nødvendig beredskap for tråkking.

- Utarbeide og ferdigstille alle postene i crossløyp.

- Oppmerking, sette opp sperringer og skilte løypene, samt sikre nødvendig løypevakter i  ulike deler av løypa (skille mellom 1 og 1,5 km løype, samt de ulike skicrosspostene)

- Gå gjennom ferdig løype med rennleder og løypevakter dagen før rennstart

- Dele ut løypekart, startliste og blyant(fås av rennsekretær) til løypevaktene

- Opprydding i løypene etter rennet

| Funksjon (se oversikt over alle poster i vedlegg) | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Løypesjef | Rolle Jonsson | 92430821 |
| Ass. Løypesjef | Kåre Aasprong | 99703722 (må ha jaktradio) |
| Løypevakt– post 1 (360 grader) | Line (Oppmøte søndag kl. 14.00) |  |
| Løypevakt– post 2 slalom | Bård Sundfær (Oppmøte søndag kl. 14.00) |  |
| Løypevakt – post 3 (storslalom | Roland | (må ha jaktradio) |
| Løypevakt post 4 (jungel) | Bård Olsen (Oppmøte søndag kl. 14.00) |  |
| Løypevakt – post 5. (kuler) | Britt-Inger Olsen (Oppmøte søndag kl. 14.00) | (må ha jaktradio) |

RENNKONTOR

- Utarbeide rennprogram

- Organisere rennkontoret, skaffe kontorrekvisita, stiftemaskin og nok blyanter til løypevakter og startere

- Sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på rennkontoret

- Sende ut innbydelser i samarbeid med rennleder og motta påmeldinger

- Pakke startnummer og startlister lagvis i poser

- Skrive ut og laminere nødvendig antall løypekart til informasjon på stadion, rennkontor og for funksjonærer

- Foreta nødvendig skilting/informasjon knyttet til rennkontor på Nesseby grendehus

- Foreta etter 48212374 anmeldinger i samarbeid med tidtakersjef

- Åpne rennkontor på grendehuset kl. 13.00

- Kontrollere og henge opp resultatlister

- Rigge ned og rydde rennkontoret

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Rennsekretær | Toril Iversen (Oppmøte kl.13.00) | 957 35 018 (må ha jaktradio) |
| Ass. Rennsekretær | Eva-Katrine Dikkanen (Oppmøte kl.13.00) |  |

KASSERER

- Innkreving av startkontingent og sende ut faktura til klubber

- Betale rennforsikring

- Betale utgifter som vedrører rennet

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Kasserer | Kjersti Schanche | 947 94 087 |

ARENA- OG TEKNISK SJEF

- Utarbeide arenaplan med kart

- Foreta inngjerding av oppløp og målområde alt etter rennets størrelse

- Sørge for tilstrekkelig skilting, kart og informasjon på stadion

- Sørge for oppsetting av start- og målsegl, samt oppmerking inne på arenaen

- Klargjøring av parkeringsarealer samt gjennomgang med parkeringsvakter

- Sørge for søppelhåndtering

- Ansvar for at garderober på grendehuset er klargjort til rennet

- Følge opp parkering og parkeringsvakter fra 09.00 til 10.30

- Skaffe til veie og kontrollere det utstyr som trengs (mikrofon, høytaleranlegg, musikkanlegg).

- Sørge for musikk

- Sørge for nedrigging og oppryddingen av teknisk utstyr etter renn

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Arena og teknisksjef | Kåre Aasprong | 99703722 |
| Rydding parkeringsplass |  |  |

SPEAKER

- Speakertjeneste før og under rennet

- Speakertjeneste under premieutdeling

- Få en gjennomgang bruken av speakerskjerm fra tidtakersjef

- Nedrigging og opprydding i speakerbua

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Speaker | Stein Østmo Speaker (Oppmøte søndag kl. 14.00) |  |

PREMIESJEF

- I samarbeid med rennleder å skaffe tilveie premier

- Organisering av premieutdeling. Finne frem seierspallen i kjelleren.

- Opprydding etter premieutdeling og eventuell retur av premier

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Premiesjef | Eva-Katrine (oppmøte søndag kl. 13.00) |  |
| Premie assistent | Aina (oppmøte søndag kl. 13.00) |  |

TIDTAKERE

- Å skaffe tilveie nødvendig pc-utstyr, klokke etc.

- Ansvarlig for at datanett til speaker-skjermer fungerer samt at speakerskjerm er tilgjengelig og fungerer. Her må det også sørges for en detaljert gjennomgang med speaker før rennet for å avtale utforming av speakerbilder på skjerm.

- Organisere og samarbeide med startere og målvakter

- Markering av startlinje og mållinje i samarbeid med start og målsjef

- Etablere backup system med 2 stk stoppeklokker. Synkronisert med PC

- Sammen med rennleder foreta trekking av startliste

- Levere ut startlister til startere, målvakter løypevakter og for oppslag

- Overlevere resultatliste til rennsekretær for kontroll, oppslag etc.

- Utdeling av resultatliste til lagledere

- Oversende komplette deltakerlister og resultater til kretsen og TD

- Rigge ned og rydde tidtakerbua etter rennet

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Tidtaker | Johnny-Leo Jernsletten | 947 94 087 |
| Tidtaker | Jørn-Ottar Olsen |  |

START- OG MÅLSJEF

- I samarbeid med tidtakersjef sørge for at startklokke er på plass og i orden

- Få blyant, startliste og løypekart fra rennsekretær og gå gjennom disse i god tid før start

- Markering av startlinje og mållinje i samarbeid med tidtakersjef.

- Montering av start og målseil

- Startere organiserer løperne til start og orientere dem om løypa dersom de ønsker det

- Startere er ansvarlig for utdeling av brikker til samtlige løpere. Utlevering av brikker skjer ved inngang til startsonen på stadion. Brikkene skal være på venstre fot. Merke av på startlisten løpere som ikke møter til start, og overlevere denne til tidtaker

- Måldommere må ha en flippover og tusjer

- Måldommere må føre rekkefølgen for løpere i mål slik at tidtakere i speakerbu ser rekkefølgen

- Måldommere må avklare hvordan man løser oppgaven ved mange løpere på vei mot mål

- Måldommere er ansvarlig for i nnsamling av brikker fra løperne i målområdet

- Måldommere samler inn startnummer, henge dem opp til tørk og/eller legge dem på plass i nummerorden.  Når de er tørre, legges de pent bort.

- Rigge ned og rydde ved starten

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| Leder start/og måldommere (sende ut løpere i henhold til startliste) | Marit Kjerstad | (må ha jaktradio) |
| Starter 2. Organisere løpere og dele ut brikke til løpere før start | Toril Iversen | 99 39 10 23 |
| Måldommer 1 – registrere nr på løpere i mål | Eva-Katrine | (må ha jaktradio) |
| Måldommer 2 – samle inn startnr/brikke fra løpere og dele ut saft | (Oppmøte lørdag kl. 14.00) Thor- Andreas Basso |  |

KJØKKENSJEF

- Innkjøp av mat/varer i hht. liste (i utgangspunktet COOP)

- Tilbereding av mat. Varmmat, kaker, kaffe og brus

- Tilbereding av mat og organisering av eventuell kakedugnad (10 kaker?)

- Ordne varm saft i containere til løperne i målområdet

- Salg av kioskvarer/mat/drikke

- Nedrigging, vasking og rydding av kjøkken

- Opptelling av kasse/bank og overlevere kontantbilag/kontantkasse/bankterminal til kasserer

| Funksjon | Tidspunkt | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |
| Kjøkkensjef | 13.00- | Ann-Kristin Andersen | (må ha jaktradio) |
| Kjøkken ass | 13.00- | Chatuwan Khamtui |  |
| Kjøkken ass | 13.00- | Siv-Malén |  |
| Kjøkken ass |  |  |  |
| Vasking av dusj/garderbe |  |  |  |

ORGANISERING AV OPPSETT PÅ GRENDEHUS

1.	Organisere bord/stoler på grendehus (ordnes dagen før, dvs. fredagen)

2.	Få på plass seierspall i gymsal

| Funksjon | Navn | Mobil |
| --- | --- | --- |
| organisering av oppsett på grendehus | Alle |  |

FELLES FOR ALLE HOVEDFUNKSJONÆRENE

- Skaffe nødvendig antall medhjelpere (gruppevis, avklares med rennleder)

- Dokumentere personlige utgifter og få refundert beløpet fra rennkasserer så raskt som mulig etter rennet (senest 1 uker etter renndagen)

- Dokumentere og fakturere utgifter knyttet til rennet dersom fristen for direkte oppgjør med rennkasserer overskrides

Generelt for renn

- Rennleder må settes med en gang renn er terminfestet

- Rennleder bør utnevne hovedfunksjonærer så fort som mulig

- Det er et mål å blande nye og erfarne funksjonærer ved gjennomføring av renn

- Nettpåmelding må avsluttes tre døgn før rennet

- Det må settes av noen frie nr i hver klasse for etteranmelding (antall må vurderes ut fra størrelse og type renn)

- Etteranmelding må skje elektronisk i et exel-ark eller via nettpåmeldingsløsningen på rennkontoret for rask innlegging i tidtakingssystemet

- Etteranmelding må avsluttes senest to time før rennstart av hensyn til tidtaking og resultatservice. Dette må det gis tydelig beskjed om i all informasjon før rennet

- Det er en fordel om målgang kan filmes med kamera som viser tid for etterkontroll

- Det er viktig med god merking på stadionområdet for å unngå forvirring

- Alle funksjonærer bør møtes kvelden før for gjennomgang av oppgaver og utveksling av kontaktinformasjon, slik at alle kjenner arrangementet og kan svare på spørsmål

- Det er lurt å gå gjennom lageret og få oversikt over premier før man går ut for å skaffe nye

- Bål i Ilars varmestue på stadion selger bra og skaper god stemning